## Plan daction et Gantt
ACTIONS | OBJECTIFS SMART | KPI'S | TACHES | TEMPS ESTIME EN J/H | RESSOURCES | TAUX JOURNALIER MOYEN | COUTS | BUDGET Q1 | BUDGET Q2 | BUDGET Q3 | BUDGET Q4 | JANVIER | FEVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN | JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE
RESEAUX SOCIAUX | [6 empty] | 26000 | 13000 | 13000 | 0 | 0
Campagne de Sensibilisation | Atteindre 500 000 impressions en 6 mois | Nombre d'impressions, taux d'engagement | Création de visuels pour 20 posts | 7 jours | Graphiste | 450 | 3150
|  |  | Rédaction de textes pour posts | 5 jours | Copywriter | 400 | 2000
|  |  | Sponsorisation posts | / | / | / | 5000
Collaboration influenceurs | Augmenter la visibilité de la marque avec un reach cumulé de 300 000 en 12 mois | Nombre de clics, taux de couverture | Recherche/ négociation avec influenceurs | 3 jours | Responsable Influence | 500 | 1500
|  |  | Rémunération des influenceurs (5) | / | / | / | 12850
Contenu vidéo | Augmenter l'engagement de 10% sur les posts en 12 mois | Taux d'engagement | Production et montage vidéo | 3 jours | Vidéaste | 500 | 1500
SITE E-COMMERCE | [6 empty] | 19200 | 9600 | 3200 | 3200 | 3200
Amélioration UX/ UI | Réduire le taux de rebond à moins de 50 % en 6 mois | Taux de conversion, taux de rebond | Audit UX/ UI et wireframes | 5 jours | UX Designer | 450 | 2250
|  |  | Développement technique | 10 jours | Développeur Web | 500 | 5000
|  |  | Tests utilisateur | 2 jours | Chef de Projet | 500 | 1000
|  |  | Ajustements UX mobile | 2 jours | Développeur Web | 500 | 1000
Campagne SEA | Augmenter le trafic de 20 % en 12 mois | Nombre de visiteurs uniques, taux de conversion | Création des campagnes | 3 jours | Consultant SEA | 450 | 1350
|  |  | Budget publicitaire | / | / | / | 8600
BOUTIQUES PHYSIQUES ET POP-UP STORES | [6 empty] | 27300 | 0 | 9000 | 4800 | 13500
Organisation de pop-up stores | Augmenter la notoriété locale et générer 1 000 ventes directes par événement | Nombre de ventes, taux de conversion local | Logistique/ organisation | 8 jours | Chef de Projet Evènementiel | 550 | 4400
|  |  | Création de supports physiques | 4 jours | Garphiste | 450 | 1800
|  |  | Lieux/ aménagement | / | / | / | 15000
|  |  | Organisation visite presse | 2 jours | Responsable Communication | 500 | 1000
Offre exclusive | Atteindre un taux de fidélisation client de 15 % en 9 mois | Nombre de clients fidélisés, CLV | Paramétrage CRM | 3 jours | Consultant CRM | 500 | 1500
|  |  | Supports promotionnels | / | / | / | 3600
EMAILING | [6 empty] | 8400 | 2520 | 2520 | 1680 | 1680
Newsletter mensuelle | Augmenter le taux d’ouverture à 25 % d’ici 6 mois | Taux d’ouverture, taux de clics | Rédaction de 12 newsletters | 6 jours | Copywriter | 400 | 2400
|  |  | Paramétrage et tests MailChimp | 2 jours | Consultant Emailing | 450 | 900
|  |  | Sponsorisation | / | / | / | 3000
Relance des clients inactifs | Réactiver 10 % des clients inactifs dans les 3 prochains mois | Nombre de clients réactivés, taux de conversion | Analyse base de données | 2 jours | Responsable CRM | 450 | 900
|  |  | Rédaction et design des emails | 3 jours | Copywriter | 400 | 1200
RELATIONS PRESSE ET PARTENARIATS | [6 empty] | 19100 | 5730 | 0 | 13370 | 0
Communiqué de presse | Obtenir 10 publications média de qualité d’ici la fin du trimestre | Nombre de publications, reach estimé | Rédaction | 2 jours | Copywriter | 400 | 800
|  |  | Diffusion via agence Relations publiques | / | / | / | 2500
Partenariat avec ONG | Générer 5 000 ventes sur la période de collaboration (4 mois) | Nombre de ventes, sentiment client | Recherche/ partenariat ONG | 4 jours | Responsable partenariats | 450 | 1800
|  |  | Rémunération ONG + production | / | / | / | 14000
BUDGET Q1 | 30850
BUDGET Q2 | 27720
BUDGET Q3 | 23050
BUDGET Q4 | 18380
BUDGET TOTAL (HT) | 100000

## Estimation ROI selon CA
Estimation du ROI selon chiffre d'affaires
Données importantes :
- Coût total de l'investissement = 100 000 € - Marge brute moyenne dans l'habillement = 50 % - Calcul Marge brute estimée = CA x 50 % - Calcul Bénéfice net = Marge brut estimé - Coût de l'investissement - Calcul du ROI = (Bénéfice net / Coût de l'investissement) x 100
CA estimé | Marge brute estimée | Bénéfice net | ROI | Justification
150000 | 75000 | -25000 | -25 % | L'investissement ne couvre pas les coûts (perte de 25 000 €)
200000 | 100000 | 0 | 0 % | L'investissement est juste rentabilisé
250000 | 125000 | 25000 | 25 % | L'investissement génère un bénéfice net de 25 000 €
300000 | 150000 | 50000 | 50 % | L'investissement génère un bénéfice net de 50 000 €
400000 | 200000 | 100000 | 100 % | Le bénéfice net double le coût initial
500000 | 250000 | 150000 | 150 % | L'investissement est très rentable
600000 | 300000 | 200000 | 200 % | Le bénéfice net atteint 200 % de l'investissement initial